天津市哲学社会科学规划智库项目

（市级调研课题专项）管理办法

第一条  为更好地组织高等院校、科研院所、智库机构专家学者深入开展调查研究，为市委市政府科学决策提供高水平智力支持，市哲学社会科学工作办公室和市委研究室共同设立“天津市哲学社会科学规划智库项目（市级调研课题专项）”。

第二条  市级调研课题专项，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记视察天津重要讲话精神，突出问题导向，围绕我市经济社会发展全局的重大理论问题、重大现实问题和重大实践经验总结，以及群众关心关注的热点难点等问题开展调查研究，服务市委和市政府科学决策、民主决策、依法决策。

第三条  市级调研课题专项研究应遵循“求深、求实、求细、求准、求效”的要求，坚持理论联系实际，深入实际，准确掌握一手资料和最新数据，发现问题本质，摸清发展规律，提出前瞻性、针对性、创新性、操作性强的意见和建议，形成具有重要决策参考价值和实际应用价值的调研成果。

第四条  市社科工作办负责课题发布、立项和结项审批等工作，市委研究室负责课题指南编制、立项评审、过程管理、结项评审及成果转化等工作。

第五条  市级调研课题专项采取公开申报、委托研究等方式立项。公开申报课题，根据每年公开发布的课题指南进行申报，由专家评审并经公示无异议后履行立项手续。委托研究课题，按照市委市政府主要领导指示批示要求，或市委研究室根据工作需要确定调研选题，按照程序报批后履行立项手续。

第六条  公开申报课题指南一般每年集中发布一次，在市社科联以及高校、科研院所等相关网站上公开发布。课题申报人可根据课题指南，自主选定研究题目。申报自课题指南发布之日起至课题申报截止日，原则上不少于30天。申报材料须由单位科研主管部门审核盖章后统一报送，不接受个人申报，前期承担本专项尚未结项的不得申报。课题经评审、公示后，发放立项通知书。

第七条  公开申报课题责任人自接到立项通知书起15日内，应召开课题研究开题会，制定详细研究提纲和具体实施计划，有关情况应及时报市委研究室。公开申报课题完成期限为12个月，可申请延期6个月。

第八条  委托研究课题研究期限为3个月，最长不超过6个月。

第九条  公开申报课题成果符合以下情况之一的，予以结项：

1.课题成果获市委市政府主要领导同志肯定性、实质性批示的，免于鉴定，且结项等级为优秀。

2.在市委研究室内部刊物上至少刊发1篇调研报告；

3.提交调研报告1篇，经专家评审鉴定通过。

课题成果的所有权、使用权归市社科工作办、市委研究室。未经立项单位同意，课题成果不得公开发表或做他用。

第十条  委托研究课题成果经市委研究室审核并刊发，予以结项；获市委市政府主要领导同志肯定性、实质性批示的，予以结项，结项等级为优秀。

- 第十一条  除本办法规定的公开申报课题和委托研究课题外，凡是在市委研究室内部刊物上刊发且获市委市政府主要领导肯定性、实质性批示的调研成果，可直接列为市社科规划智库项目，并办理结项手续且结项等级为优秀。

- 第十二条  有下列情形之一的，做撤项处理：

1.研究成果有严重政治问题的；

2.项目研究中有剽窃他人科研成果、弄虚作假等学术不端行为的；

3.项目逾期不提交延期申请或最终研究成果的；

4.研究成果鉴定仍不合格的；

5.其他应予撤项的情形。

凡被撤销的项目，课题责任人3年内不得申报天津市和国家哲学社会科学规划项目。

- 第十三条  市级调研课题专项，由市委研究室予以经费资助，分两次拨付，立项时拨付40%，结项后再拨付60%。符合本办法第十一条规定情形的，课题经费可适用包干制项目经费管理规定。

- 第十四条  本办法其他未尽事项，参照《天津市哲学社会科学规划研究项目管理办法》和《天津市哲学社会科学规划专项资金管理办法》执行。

第十五条  本办法由市社科工作办和市委研究室负责解释。